## 시트2
|  | 팀명 | 니 무비 무봤나 |  |  | 오늘 날짜 | 2025.01.24
|  | 프로젝트명 | 영화 리뷰 AI 인플루언서 | [8 empty] | 목표 작업 기간
작성자 |  | 작성일 | 2025.01.22 |  |  | ✅ | 9 |  |  |  |  | 진행 완료
시작일 | 2025.01.20 | 최종 수정일 | 2025.02.13 |  |  | 🔃 | 17 |  |  |  |  | 진행 예정 | [18 empty] | 중간 발표(2.18.)
종료일 |  | 버전 |  |  |  | 🗓️ | 1 |  |  |  | 💭 | 관련 회의
[6 empty] | Total | 27
1차 목표 | 경량형 모델 (양산 버전) 개발
[15 empty] | 설연휴 | [8 empty] | 1차 게시물 업로드
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | Jan | [9 empty] | Feb | [19 empty] | Mar
[15 empty] | 5W |  |  |  |  | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4w |  |  |  |  | 1w |  |  |  |  | 2w |  |  |  |  | 3w | bar: M to Jan
M: D; Jan: 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20
1. 분석, 설계 | 1.1 기획
|  | WBS 작성 | all | ✅
|  | 프로젝트 기획서 작성 | 조하늘 | ✅ | 100% | 1.20. | 2.10. | 16 | [16 empty] | ✅
|  | 요구사항 정의서 작성 | 김동명 | ✅
|  | 화면 설계서 작성 | 정지원 | ✅
1.2 기술 스텍 조사
|  | 기능별 구현 가능성 검토 | all | 🔃
|  | 시스템 아키텍쳐 설계 | 김동명 | ✅
1.3 데이터 수집 방법 조사
|  | 데이터 수집 가능성 검토 | all | 🔃
|  | 수집 데이터 정의서 작성 | 조하늘 | ✅ | 100% | 2.3. | 2.10. | 6 | [16 empty] | ✅
3. 구현 | 3.1 아키텍쳐 구축
|  | 시스템 아키텍처 작성 | 조하늘 | ✅ | 100% | 2.12. | 2.12. | 1 | [18 empty] | ✅
3.1 데이터 수집
|  | 데이터 수집 | all | 🔃
|  | 데이터베이스 구축 | 조하늘 | ✅ | 100% | 1.27. | 2.10. | 12 | [17 empty] | ✅
|  | 데이터 수집 자동화 | 조하늘 | 🔃 | 0% | 2.14.
3.2 웹 개발
|  | 프론트엔드 구현(streamlit) |  | 🔃
|  | 백엔드 구현 | all | 🔃
3.3 기능 개발
|  | 검색 엔진 개발 | 정지원 | 🔃
|  | 리뷰 분석 및 평점화(파인튜닝) | 김동명 | 🔃
|  | 게시물 생성 모델(LLM) | 고성주, 조하늘 | 🔃 |  | 1.31.
|  | 파이프라인 구성(모델 통합) | 정지원 | 🔃
4. 검수 | 4.1 내부검수
|  | 코드 리펙토링 | all | 🔃 |  | 1.31.
|  | 테스트 (with. trouble shooting) | all | 🔃
4.2 게시물 생성
|  | 생성된 게시물 확인 | all | 🔃
|  | 인스타 업로드 | all | 🔃
5. 완료 | 5.1 문서작성
|  | 깃허브 리드미 작성 |  | 🔃
|  | 중간 발표 문서 작성 | all | ✅ | 100% | 2.12. | 2.13. | 2 | [19 empty] | ✅
|  | 최종 발표 문서 작성 |  | 🔃
|  | 데이터 수집보고서 |  | 🔃
5.2 발표
|  | 발표 |  | 🗓️

## 리뷰 크롤링
리뷰 크롤링 | 할당 | 완료
고성주 | 4, 12,13 | 12,13
김동명 | 1,5 | 1
정지원 | 9.10,11 | 9,10,11
조하늘 | 3, 14,15,16 | 3,14, 15, 16
홍준 | 2, 6,7,8 | 2, 6, 7, 8